## Sheet1
Timeline
| Week 1 (26/09/2016) | Week 2 (03/10/2016) | Week 3 (10/10/2016) | Week 4 (17/10/2016) | Week 5 (24/10/2016) | Week 6 (31/10/2016)
| Writing Brief | Research and design | Style guide | First Pitch |  | First protoype (MVP)
| and submission |  | Gameplay guide |  |  | Begin play testing
Concept build
| Week 7 (7/11/2016) | Week 8 (14/11/2016) | Week 9 (21/11/2016) | Week 10 (28/11/2016) | Week 11 (05/12/2016) | Week 12 (12/12/2016)
| Second Pitch |  | Second Protoype | Third Pitch
| Week 13 (19/12/2016) | Week 14 (26/12/2016) | Week 15 (02/01/2017) | Week 16 (09/01/2017) | Week 17 (16/01/2017) | Week 18 (23/01/2017)
Fourth Pitch
| Week 19 (30/01/2017) | Week 20 (06/02/2017) | Week 21 (13/02/2017) | Week 22 (20/02/2017) | Week 23 (27/02/2017) | Week 24 (06/03/2017)
|  |  |  | Beta Version | Play testing | Bug Fixing
| Week 25 (13/03/2017) | Week 26 (20/03/2017) | Week 27 (27/03/2017) | Week 28 (03/04/2017) | Week 29 (03/04/2017) | Week 30 (10/04/2017)
| Week 31 (17/04/2017) | Week 32 (24/04/2017) | Week 33 (01/05/2017) |  |  | Holidays -
Normal Week -
| Play Testing | Final bug fixing | Deadline |  |  | Deadline -
|  | Finish final Product | Final Product
Completed ahead of schedule -
Complete On Time -
Near Completion -
Behind Schedule -